**ОТЧЕТ**

**О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ТОС «СЕЛЯНКА»**

**АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА**

**2020 ГОД**

1. **Название района, сельского поселения и ТОС.**

Терновский муниципальный район, Александровское сельское поселение,ТОС «Селянка»

**2. Направление проекта ТОС:** Устройство уличного освещения.

**3.Название реализованного проекта ТОС:** «Пусть светятся ярко, улицы наши» ( Освещение улиц Московская, Октябрьская, Пушкинская с. Александровка)

**4.ФИО председателя (руководителя) ТОС:** Белинина Жанна Ивановна Воронежская область Терновский район, с. Александровка ул. Советская,25 , тел. мобильный +7 89525592585 , домашний 8473-47-63-2-27

**5.Сведения об участниках проекта:**

Сведения об участниках проекта «Пусть светятся ярко, улицы наши» (Освещение улиц Московская, Октябрьская, Пушкинская с. Александровка)

изложены в приложении №1.

**6. Сроки проведения работ по реализации проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Запланированные сроки | Фактические сроки |
| Организация и проведение собрания | декабрь 2019 | декабрь 2019 |
| Подготовка договоров тех. присоединения по проектам | февраль - март 2020 | март 2020 |
| Изготовление проектно-сметной документации | февраль - март 2020 | март 2020 |
| Организация уборки прилегающей территории | март - апрель 2020 | апрель 2020 |
| Приобретение оборудования | май - июнь 2020 | июнь 2020 |
| Монтаж оборудования | июнь - июль 2020 | сентябрь 2020 |
| Монтаж приборов учета | июнь - июль 2020 | сентябрь 2020 |
| Составление отчета о реализации проекта | сентябрь - октябрь 2020 | октябрь 2020 |

**7.Информация о расположении объекта на территории ТОС « Селянка», указать название населенного пункта, улицу и адресный ориентир:**

Воронежская область Терновский район с. Александровка, улицы Московская, Октябрьская, Пушкинская.

8. **Описание содержания проделанной работы**

В реализации проекта приняли участие 62 человека, часть из них внесла денежные средства на реализацию проекта, а 23 человека непосредственно участвовали в выполнении подготовительных работ по выполнению проекта.

На средства гранта были приобретены: 2000 метров Провода СИП 4 2\*25/75353, по 25 штук Светильников НКУ 97-200-004 co стеклом. Без дросселя 1030100097 /78258/53995, Кронштейнов настенных. д/консольных светильника./31660/80269, Светодиодных промышленных ламп

ЭРА LED smd POWER 40W-4000-E27 /705231/8387.Также приобретены: Зажим ответвленный (16-95/2,5-35) ЗОИ 16-95 UZA-11-D02-D35 /155612/211414/005692/211414 - 52 штуки, Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 (РА 1500) UZA-14-D50-D70-1500 /015279/213468- 52 штуки, Комплект

|  |
| --- |
| промежуточной подвески КОПМ 1500(ES 1500,SO 260)/213470- 51 штуку, К Также по три штуки приобретены следующие товары: Контактор ИЭК ммодульный КМ10-20А-20 2НО АС/DC MKK10-20-20 /198354, |

Щит ЩРУН 1/12 MKM25-N-12-31-ZO /26063/100158/43412/103050, Разрядник ОПС1-D 1Р ИЭК MOP20-1-D /75416/262783 , Реле времени (программируемое астрономическое PCZ-525/148962/4084700), Ограничитель импульсных напряжений ОИН1/46582/005996, Детектор освещенности LXP03/SEN27 бел./63426/000361/22009. 100 штук Скрепа СГ-20 (А200 NC200 NC20) UZA-50-100 100шт/463037, 100 метров Лента бандажная ЛМ-50 /800912 /448571 /398786.

На привлеченные средства предпринимателей и администрации изготовлены проекты и проведены работы по монтажу провода, установке светильников НКУ 97-200-004 co стеклом Без дросселя 1030100097 /78258/53995 и светодиодных промышленных ламп ЭРА LED smd POWER 40W-4000-E27 /705231/8387, также установлены однофазные приборы учета в щитах ЩРУН 1/12 MKM25-N-12-31-ZO /26063/100158/43412/103050, Счетчик 1-фазный 5-60А Нева 101 6126180 /1043240/6024332, Реле времени (программируемое астрономическое PCZ-525/148962/4084700),Автоматический выключатель ВА 47-29 16А/1П хар-ка C MVA20-1-016-C /50975/13438/84001и другое необорудование.

Участники ТОС выполнили следующие работы:

- оплатили договора по техприсоединению;

-приобрели три счетчика;

- приобрели автоматические выключатели;

- приобрели провод АВВГ;

- на личном автотранспорте доставили все строительные материалы;

- подготовили территорию до начала строительных работ;

- очистили от мусора и сорной растительности подьезды к опорам;

- удалили мешающие для выполнения работ поросли кустарников;

- спилены пять старых деревьев;

- техникой тосовцев вывезен мусор;

- заключили договора на выполнение строительно-монтажных работ.

**9. Результаты проекта.**

Центральные улицы поселения уже на протяжении нескольких лет освещены. Улицы, которые мы осветили, находятся в радиусе километра от центра и жители чувствовали себя ущемленными в отсутствии элементарных условий проживания и отчаялись уже иметь светлые улицы, которые позволили бы нам беспрепятственно в любое время суток, вести размеренную жизнь и не испытывать тех неудобств, которые появляются с наступлением темного времени суток. В результате освоения проекта, улицы Московская, Октябрьская ,Пушкинская освещены, протяженность линии составила 2000 метров, установлено 25 светильников, установлены три шкафа учета электроэнергии и все остальное оборудование в соответствии с требованиями. Три улицы села стали более привлекательными и благоустроенными, тем самым созданы безопасные и комфортные условия проживания и дорожного движения. Жители улиц выражают искреннюю признательность тосовцам в том, что их просьба услышана и выполнена.

**10. Использованные денежные средства.**

Сведения об использованных денежных средствах на проект изложены в Приложении №2.

**11.Фотографии по реализации.**

Фотографии прилагаются 13 штук.

**12.**Справка о реализации проекта главы Александровского сельского поселения Терновского муниципального района (Приложение №3).