## **ОТЧЕТ**

**О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ТОС «СЕЛЯНКА»**

**АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА**

**2021 ГОД**

**1.Название района, сельского поселения и ТОС.**

Терновский муниципальный район, Александровское сельское поселение, ТОС «Селянка»

**2. Направление проекта ТОС:**

Установка стелы в с. Александровка.

**3.Название реализованного проекта ТОС:**

Установка стелы в с. Александровка.

**4.ФИО председателя (руководителя) ТОС:** Мишина Анастасия Александровна, 397133 Воронежская область Терновский район с. Александровка ул. Свободы, д.33, тел. Мобильный 8-909-216-38-05

**5.Сведения об участниках проекта:**

Сведения об участниках проекта « Установка стелы в с. Александровка»

изложены в приложении №1.

**6. Сроки проведения работ по реализации проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Запланированные сроки | Фактические сроки |
| Разработка эскиза | декабрь 2020 г. | декабрь 2020 |
| Расчистка территории от сорной растительности, предоставление техники, корчевание пней, вывоз порубочных остатков и мусора, выравнивание грунта и благоустройство территории. | апрель--июнь 2021 | апрель--июнь 2021 |
| Изготовление стелы из композита (трехслойный материал: металл, Г1ВХ, металл) размер 5000x200x2760мм | июнь 2021 | июнь 2021 |
| Установка стелы | июль-август 2021 | июль 2021 |
| Устройство бордюр | август 2021 | август 2021 |
| Устройство плитки из брусчатки | август 2021 | август 2021 |
| Высадка деревьев и кустарников | август 2021 | сентябрь 2021 |

**7.Информация о расположении объекта на территории ТОС « Селянка», указать название населенного пункта, улицу и адресный ориентир:**

Воронежская область Терновский район с. Александровка, ул. Свободы,16

8. **Описание содержания проделанной работы**

В реализации проекта приняли участие 62 человека, часть из них внесла денежные средства на реализацию проекта, а 32 человека непосредственно участвовали в выполнении подготовительных работ по выполнению проекта.

На средства гранта изготовлена и установлена стела с названием села Александровка размером 5000мм\*200мм\*2760мм. Объект изготовлен из композита (трехслойного материала: металл, ПВХ, металл) и представляет собой изображение границ поселения , на основу из композита смонтированы - световые объемные буквы высотой 300 мм «АЛЕКСАНДРОВКА», световые объемные буквы «Село мое ты капелька России 1845 г.» высотой 150 мм и 100 мм, 14 световых объемных подсолнухов диаметром 200 мм. В ночное время стела светится.

Под стелу спроектированы и изготовлены закладные с учетом безопасности конструкции, металлокаркас из профтрубы, который обшит отфрезерованными композитными панелями с нанесением полноцветной печати согласно проекта.

На привлеченные средства предпринимателей и администрации закуплена брусчатка разноцветная размером 100\*200\*40 мм 84 кв.м, а также произведена оплата за выполненные работы по укладке тротуарной плитки в количестве 84 кв.м, и 74 п.г.метра бордюра. В ходе работы выяснилась необходимость закупки геотекстиля в количестве 84 кв.м, дополнительно 4 бордюров, а также электроматериалов для подключения к сети. В связи с тем, что грунт весь завозной, для прочности установки стелы и укладки плитки увеличили количество планируемого цемента.

В связи с увеличением цен на приобретаемые товары изменилась стоимость объекта в сторону увеличения на сумму 18869 рублей. По просьбе жителей близ лежащих улиц приняли решение не высаживать деревья, а только кустарники.

Сроки по посадке кустарников были смещены из за невозможности завоза грунта, так как техника была занята на выполнении сельскохозяйственных работ.

Участники ТОС выполнили следующие работы:

- приобрели песок, бордюры, тротуарную плитку, цемент, кустарники;

- выпилено на уровне высотой 1 метра заросли клена площадью 50\*32м;

- произведено выкорчевание спиленных деревьев в количестве более 300 штук ;

- на личной технике произведено буртирование, погрузка и вывоз порубочных остатков, вывезено 24 камаза, объемом около 70 тонн ;

- произведен завоз грунта в объеме 200 тонн;

- произведено выравнивание грунта;

- произведена работа по уплотнению почвы;

- подготовили территорию вручную до начала строительных работ;

на личном автотранспорте доставили все строительные материалы;

- высадили кустарники в количестве 31шт.

**9. Результаты проекта.**

В результате реализации проекта в селе появился знак с названием села. Одновременно с установкой стелы, участники ТОС расчистили пустырь от мусора и сорной растительности, что значительно улучшило эстетический и архитектурный облик села. Планировали сделать так, чтобы у всех посетивших село оставалось приятное впечатление и мы этого добились. Установленная стела не только информирует о названии населенного пункта, но дает образную информацию об истории и современности, о характере и занятиях населения. Завершённый проект получит своё продолжение и в последующие годы. Участники ТОС будут заниматься содержанием созданного объекта, поддерживать чистоту и порядок, проводить косметический ремонт, ухаживать за посаженными кустарниками.

**10. Использованные денежные средства.**

Сведения об использованных денежных средствах на проект изложены в Приложении №2.

**11.Фотографии по реализации.**

Фотографии прилагаются 17 штук.

**12.**Справка о реализации проекта главы Александровского сельского поселения Терновского муниципального района (Приложение №3).

Председатель ( руководитель) ТОС Мишина А.А.

14 октября 2021 г.